## Poa 2do Trimestre 09_05_2024 04
[8 empty] | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio | Acumulado 2T
Numero | Secretaría | Dirección | Nombre de la actividad | Meta | Unidad de Medida | Frecuencia | Realizado | Planeado/Programado | Realizado | Planeado/Programado | Realizado | Planeado/Programado | Realizado | Planeado/Programado | Realizado | Planeado/Programado | Realizado | Planeado/Programado | Realizado | Planeado/Programado | Avance al 2T | Semaforización al 2T | Avance al año
507 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Realizar juntas periodicas con la red de voluntarios INJURE "INURED" | 12 | Reuniones | Mensual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 4 | 100% | Aceptable | 33.33%
508 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Consultar mediante encuestas a las juventudes sobre las actividades del Instituto de la Juventud Regia | 3000 | Encuestas | Mensual | 311 | 250 | 191 | 250 | 212 | 250 | 347 | 250 |  | 250 |  | 250 | 1061 | 1000 | 106.1% | Aceptable | 35.37%
509 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Capacitar al personal del Instituto de la Juventud Regia | 18 | Capacitaciones | Mensual | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 5 | 6 | 83.33% | Aceptable | 27.78%
510 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Atender las solicitudes ciudadanas recibidas Instituto de la Juventud Regia | 100% | Porcentaje | Mensual | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | 9 | 9 | 100% | Aceptable | 100%
511 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Atender las solicitudes de transparencia recibidas por el Instituto de la Juventud Regia | 100% | Porcentaje | Mensual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 100% | Aceptable | 100%
512 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Realizar juntas del Comité de Transparencia para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Instituto | 12 | Juntas | Mensual | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 4 | 125% | Aceptable | 41.67%
513 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Llevar a cabo las Juntas de Gobierno Ordinarias que marca el Reglamento del Instituto | 4 | Juntas | Trimestral |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | Aceptable | 25%
514 | Instituto de la Juventud Regia | IJR | Efectuar sesiones del Consejo Consultivo | 6 | Sesiones | Bimestral |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 100% | Aceptable | 33.33%