## Reporte final
DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | FUENTES FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID ENTIDAD RESPONSABLE | ENTIDAD RESPONSABLE | ID MUNICIPIO RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES FISICOS | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES CAPTURISTA | OBSERVACIONES REVISION
2024 | 2 | NLE240202389827 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE ASBESTO, ENTRE LA AVENIDA LAS ROCAS Y LA CALLE MONTENEGRO, COLONIA SAN BERNABÉ - 147956 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 147956 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ASBESTO COLONIA SAN BERNABÉ, 64100 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO, CALLE FILITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ASBESTO ENTRE LA AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO EN LA COLON, lon:-100.3780661, lat:25.75778494}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 2825884.38 | 3397362.15 | 1019208.65 | 1019208.65 | 1019208.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/24-IR, contratista:VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3397362.15, importe_modificado:3397362.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.0}} | {2389827/proyecto_INICIO, 2389827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389948 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE ENTRE LAS CALLES VILLAGRÁN Y BERNARDO REYES, COLONIA BELLA VISTA - 147119 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 147119 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3258.0, meta_modificada:3258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE COLONIA BELLA VISTA, 64410 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLAGRAN Y AVENIDA BERNARDO REYES, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANASTACIOBUSTAMANTE ENTRE LA C, lon:-100.32362042, lat:25.69939183}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 7158907.1 | 9115455.76 | 2734636.73 | 2734636.73 | 2734636.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-11/24-CP, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9115455.76, importe_modificado:9115455.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:489.0}} | {2389948/proyecto_PROCESO, 2389948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202364695 | Proyecto de inversión | 22000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.2E7, modificado:2.2E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES 2 Y 3 DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA. - 59630 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 59630 | S | 4070 | 3330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR SANTA ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y ANDADOR EL MIRADOR, CALLE CAMINO AL MIRADOR LA OBRA SE REALIZARA EN LOS SECTORES 2 Y, lon:-100.30250141, lat:25.63819531}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 16578521.7 | 21095817.58 | 6328745.27 | 6328745.27 | 6328745.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/24-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.039590864E7, importe_modificado:1.039590864E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/24-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.069990894E7, importe_modificado:1.069990894E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2364695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202388652 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VAQUEROS, ENTRE CALLES TRAILEROS Y ANTIGUO CAMINO REAL, COLONIA LA ALIANZA. - 144743 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 144743 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8248.0, meta_modificada:8248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRAILEROS Y CALLE ANTIGUO CAMINO REAL, CALLE BOMBEROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VAQUEROS TAMBIENCONOCIDA COMO DEL PALMAR ENTRE LA CALLE , lon:-100.41593837, lat:25.78703159}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 18839229.2 | 24113803.57 | 7234141.07 | 7234141.07 | 7234141.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-14/24-CP, contratista:COREFAMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.411380357E7, importe_modificado:2.411380357E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2388652/proyecto_INICIO, 2388652/proyecto_PROCESO, 2388652/proyecto_INICIO, 2388652/proyecto_PROCESO, 2388652/proyecto_INICIO, 2388652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202366360 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | ESCALINATA EN SENDERO J. G. SEGURA, DE DONDE TERMINA LA CALLE HACÍA EL CERRO, COLONIA GLORIA MENDIOLA. - 63676 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 63676 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE J.G. SEGURA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEOFILO MARTINEZ Y , CALLE OSCAR GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE J.G. SEGURA ENTR, lon:-100.35914144, lat:25.76965469}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 1582495.25 | 1940285.57 | 582085.67 | 582085.67 | 582085.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/24-IR, contratista:EARTHMOVING DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1940285.57, importe_modificado:1940285.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2366360/proyecto_PROCESO, 2366360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389747 | Proyecto de inversión | 2714279 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2714279.0, modificado:2714279.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRIVADA SOLIDARIDAD, ENTRE LAS CALLES SOLIDARIDAD Y ARTURO B. DE LA GARZA, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES - 147761 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 147761 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1324.0, meta_modificada:1324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 64769 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE RAUL CHAPA ZARATE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRIVADA SOLIDARIDADE, lon:-100.29930836, lat:25.63588246}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 2045396.97 | 2501589.99 | 750477 | 582085.67 | 582085.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/24-IR, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C,V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2501589.99, importe_modificado:2501589.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {2389747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202377853 | Proyecto de inversión | 3900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3900000.0, modificado:3900000.0}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y ANDADORES EN PRIVADA BENITO JUÁREZ HASTA SENDERO FELIPE ÁNGELES, Y SENDERO AMÉRICO R. SALAZAR HASTA SENDERO VISIÓN ANÁHUAC, COLONIA AMÉRICA II. - 102193 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 102193 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA NÚMERO DOS, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLONGACION NUEVO LEON LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE BENI, lon:-100.31354667, lat:25.64945712}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 2938919.76 | 3699441.97 | 1109832.59 | 1109832.59 | 1109832.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/24-IR, contratista:FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3699441.97, importe_modificado:3699441.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2377853/proyecto_PROCESO, 2377853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202390463 | Proyecto de inversión | 4200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4200000.0, modificado:4200000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PASEO DE LA HACIENDA, DESDE CALLE PASEO DE LA COLINA HACIA EL CERRO, COLONIA FOMERREY 45 - 150081 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150081 | S | 1045 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA HACIENDA COLONIA LA ESTANZUELA (F-45), 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA COLINA Y CALLE PASEO DEL NORTE, CALLE SANTA ANITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA HACIENDA ENTRE, lon:-100.24197287, lat:25.59175636}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 3164990.51 | 4068168.57 | 1220450.57 | 1220450.57 | 1220450.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-10/24-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4068168.57, importe_modificado:4068168.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} | {2390463/proyecto_INICIO, 2390463/proyecto_PROCESO, 2390463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-24}}
2024 | 2 | NLE240202367523 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO ENTRE LAS CALLES 15 DE JULIO, CLAVEL Y 4 DE NOVIEMBRE, COLONIA LA ALIANZA. - 67554 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 67554 | S | 715 | 585 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE JULIO COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE 13 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 15 DE JULIO ENTRE LA CALLE CL, lon:-100.40091706, lat:25.78621449}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 4521415.01 | 5658609.88 | 1697582.96 | 1697582.96 | 1697582.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-10/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5658609.88, importe_modificado:5658609.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2367523/proyecto_INICIO, 2367523/proyecto_PROCESO, 2367523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202368531 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EL FERROL, ENTRE LAS CALLES COMPOSTELA Y LUGA, COLONIA NUEVA GALICIA. - 73388 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 73388 | S | 1045 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EL FERROL COLONIA NUEVA GALICIA, 64160 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE LUGA, AVENIDA AZTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EL FERROL ENTRE LAS CALLES COMPOSTELA Y LUGA EN LA COLONIA NUEVA , lon:-100.34783668, lat:25.73149939}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 2825884.38 | 3557102.23 | 1067130.67 | 1067130.67 | 1067130.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3557102.23, importe_modificado:3557102.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2368531/proyecto_INICIO, 2368531/proyecto_PROCESO, 2368531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387861 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA FABRICADA HELICOIDALMENTE DE 1.65 CMS DE DIÁMETRO EN CALLE PABLO LUNA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 140963 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 140963 | S | 935 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PABLO LUNA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DOSAL Y AVENIDA JULIO A ROCA, CALLE PABLO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PABLO LUNA ENTRE LACALLE JUAN DOSAL Y LA AVENIDA J, lon:-100.35348868, lat:25.75273043}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 15824952.53 | 19681871.44 | 5904561.43 | 5904561.43 | 5904561.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9695563.16, importe_modificado:9695563.16}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/24-CP, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9986308.28, importe_modificado:9986308.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2387861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202367017 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO UBICADO ENTRE CALLES JUAN DOSAL Y PABLO LUNA, COLONIA FRANCISCO VILLA. - 67867 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 67867 | S | 660 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DOSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LUNA Y CALLE JUAN B. VARGAS, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE JUAN DOSAL ENTR, lon:-100.35424774, lat:25.7528174}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 6028553.35 | 7531463.15 | 2259438.95 | 2259438.95 | 2259438.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/24-CP, contratista:CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7531463.15, importe_modificado:7531463.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2367017/proyecto_INICIO, 2367017/proyecto_PROCESO, 2367017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202387883 | Proyecto de inversión | 45000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4.5E7, modificado:4.5E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL CON TUBERÍA DE PVC DE PARED ESTRUCTURADA FABRICADA HELICOIDALMENTE DE 1.65 CMS DE DIÁMETRO EN CALLE MANUEL BELGRANO DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA. - 141130 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 141130 | S | 1320 | 1080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE M. T. DE ALVEAR Y AVENIDA AZTLAN, CALLE JOSE DE S. MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MANUEL BELGRANOENTRE LA CALLE M.T. DE AL, lon:-100.35782416, lat:25.75285443}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 33910612.57 | 42829278.99 | 12848783.71 | 12848783.71 | 12848783.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/24-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.405074098E7, importe_modificado:1.405074098E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/24-CP, contratista:MASMARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.439905753E7, importe_modificado:1.439905753E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/24-CP, contratista:MASMARK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.437948048E7, importe_modificado:1.437948048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2387883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202389921 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PROL. CHIHUAHUA, DE CALLE ENRIQUE H. HERRERA HACIA EL NORTE, COLONIA CANTERAS - 148188 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 148188 | S | 451 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION CHIHUAHUA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE H. HERRERA Y ANDADOR PASEO ALICIA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACIONCHIHUAHUA ENTRE LA CALL, lon:-100.31194239, lat:25.64327572}} | 2024-05-28 | 2024-12-31 | 3014276.67 | 3762104.09 | 1128631.22 | 1128631.22 | 1128631.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/24-IR, contratista:TEROMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3762104.09, importe_modificado:3762104.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2389921/proyecto_PROCESO, 2389921/proyecto_INICIO, 2389921/proyecto_PROCESO, 2389921/proyecto_INICIO, 2389921/proyecto_PROCESO, 2389921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | NLE240202390461 | Proyecto de inversión | 19200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.92E7, modificado:1.92E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CONGRESO NORTE, ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE PATRIMONIO, COLONIA VIEJA ESTANZUELA - 150073 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 150073 | S | 880 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6840.0, meta_modificada:6840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO NORTE COLONIA LA ESTANZUELA VIEJA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y CALLE PATRIMONIO, CALLE SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONGRE, lon:-100.24064658, lat:25.58178676}} | 2024-05-29 | 2024-12-31 | 14468528.03 | 18367186.23 | 5510155.87 | 5510155.87 | 5510155.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-13/24-CP, contratista:CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9300186.59, importe_modificado:9300186.59}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-12/24-CP, contratista:TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9066999.64, importe_modificado:9066999.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2390461/proyecto_INICIO, 2390461/proyecto_PROCESO, 2390461/proyecto_INICIO, 2390461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | NLE240202400811 | Proyecto de inversión | 4966000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4966000.0, modificado:4966000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN CALLE PABLO LUNA (PARTE FEDERAL), ENTRE AV. DE LA REPÚBLICA Y CALLE JUAN DOSAL, COLONIA FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey |  | N | 0 | 0 | 13700 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PABLO LUNA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y JUAN DOSAL, COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY, NUEVO LEON, lon:-100.35485, lat:25.75263}} | 2024-06-17 | 2024-11-13 | 3805877 | 4945072.52 | 1483521.75 | 1483521.75 | 1483521.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-PROAGUA-01/24-IR, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4945072.52, importe_modificado:4945072.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2400811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE240202389827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3750000 | 3750000
NLE240202389948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9500000 | 9500000
NLE240202364695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22000000 | 22000000
NLE240202388652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000000 | 25000000
NLE240202366360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
NLE240202389747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2714279 | 2714279
NLE240202377853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3900000 | 3900000
NLE240202390463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4200000 | 4200000
NLE240202367523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
NLE240202368531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3750000 | 3750000
NLE240202387861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21000000 | 21000000
NLE240202367017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8000000 | 8000000
NLE240202387883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000000 | 45000000
NLE240202389921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
NLE240202390461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19200000 | 19200000
NLE240202400811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4966000 | 4966000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE240202389827 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
NLE240202389948 | Metros Cuadrados | 3258 | 3258
NLE240202364695 | Metros lineales | 800 | 800
NLE240202388652 | Metros Cuadrados | 8248 | 8248
NLE240202366360 | Metros lineales | 130 | 130
NLE240202389747 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324
NLE240202377853 | Metros lineales | 240 | 240
NLE240202390463 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470
NLE240202367523 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE240202368531 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NLE240202387861 | Metros lineales | 298 | 298
NLE240202367017 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
NLE240202387883 | Metros lineales | 660 | 660
NLE240202389921 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200
NLE240202390461 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840
NLE240202400811 | Metros lineales | 65 | 65

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE240202389827 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ASBESTO COLONIA SAN BERNABÉ, 64100 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO, CALLE FILITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ASBESTO ENTRE LA AVENIDA LAS ROCAS Y CALLE MONTENEGRO EN LA COLON | -100.3781 | 25.7578
NLE240202389948 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ANASTACIO BUSTAMANTE COLONIA BELLA VISTA, 64410 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VILLAGRAN Y AVENIDA BERNARDO REYES, CALLE MANUEL DE LA PEÑA Y PEÑA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANASTACIOBUSTAMANTE ENTRE LA C | -100.3236 | 25.6994
NLE240202364695 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR SANTA ISABEL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y ANDADOR EL MIRADOR, CALLE CAMINO AL MIRADOR LA OBRA SE REALIZARA EN LOS SECTORES 2 Y | -100.3025 | 25.6382
NLE240202388652 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TRAILEROS Y CALLE ANTIGUO CAMINO REAL, CALLE BOMBEROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE VAQUEROS TAMBIENCONOCIDA COMO DEL PALMAR ENTRE LA CALLE | -100.4159 | 25.787
NLE240202366360 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE J.G. SEGURA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE TEOFILO MARTINEZ Y , CALLE OSCAR GONZALEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE J.G. SEGURA ENTR | -100.3591 | 25.7697
NLE240202389747 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PRIVADA SOLIDARIDAD COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, 64769 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE ARTURO B. DE LA GARZA, CALLE RAUL CHAPA ZARATE LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRIVADA SOLIDARIDADE | -100.2993 | 25.6359
NLE240202377853 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PRIVADA BENITO JUAREZ COLONIA AMÉRICA NÚMERO DOS, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE PROLONGACION NUEVO LEON LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ ENTRE BENI | -100.3135 | 25.6495
NLE240202390463 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PASEO DE LA HACIENDA COLONIA LA ESTANZUELA (F-45), 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PASEO DE LA COLINA Y CALLE PASEO DEL NORTE, CALLE SANTA ANITA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA HACIENDA ENTRE | -100.242 | 25.5918
NLE240202367523 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 15 DE JULIO COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE 4 DE NOVIEMBRE, CALLE 13 DE MAYO LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE 15 DE JULIO ENTRE LA CALLE CL | -100.4009 | 25.7862
NLE240202368531 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE EL FERROL COLONIA NUEVA GALICIA, 64160 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE COMPOSTELA Y CALLE LUGA, AVENIDA AZTLAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE EL FERROL ENTRE LAS CALLES COMPOSTELA Y LUGA EN LA COLONIA NUEVA | -100.3478 | 25.7315
NLE240202387861 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PABLO LUNA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN DOSAL Y AVENIDA JULIO A ROCA, CALLE PABLO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PABLO LUNA ENTRE LACALLE JUAN DOSAL Y LA AVENIDA J | -100.3535 | 25.7527
NLE240202367017 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JUAN DOSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LUNA Y CALLE JUAN B. VARGAS, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE REALIZARA EN EL AREA MUNICIPAL UBICADA EN LA CALLE JUAN DOSAL ENTR | -100.3542 | 25.7528
NLE240202387883 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MANUEL BELGRANO COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE M. T. DE ALVEAR Y AVENIDA AZTLAN, CALLE JOSE DE S. MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MANUEL BELGRANOENTRE LA CALLE M.T. DE AL | -100.3578 | 25.7529
NLE240202389921 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PROLONGACION CHIHUAHUA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ENRIQUE H. HERRERA Y ANDADOR PASEO ALICIA, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PROLONGACIONCHIHUAHUA ENTRE LA CALL | -100.3119 | 25.6433
NLE240202390461 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CONGRESO NORTE COLONIA LA ESTANZUELA VIEJA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y CALLE PATRIMONIO, CALLE SUR PRESIDENCIA MUNICIPAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE CONGRE | -100.2406 | 25.5818
NLE240202400811 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | PABLO LUNA ENTRE AV. DE LA REPUBLICA Y JUAN DOSAL, COL. FRANCISCO VILLA, MONTERREY, NUEVO LEON | -100.3548 | 25.7526

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE240202389827 | Obra | SIS-FAISMUN-08/24-IR | VITESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3397362.15 | 3397362.15
NLE240202389948 | Obra | SIS-FAISMUN-11/24-CP | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9115455.76 | 9115455.76
NLE240202364695 | Obra | SIS-FAISMUN-01/24-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10395908.64 | 10395908.64
NLE240202364695 | Obra | SIS-FAISMUN-02/24-CP | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10699908.94 | 10699908.94
NLE240202388652 | Obra | SIS-FAISMUN-14/24-CP | COREFAMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 24113803.57 | 24113803.57
NLE240202366360 | Obra | SIS-FAISMUN-03/24-IR | EARTHMOVING DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1940285.57 | 1940285.57
NLE240202389747 | Obra | SIS-FAISMUN-06/24-IR | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 360, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2501589.99 | 2501589.99
NLE240202377853 | Obra | SIS-FAISMUN-02/24-IR | FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3699441.97 | 3699441.97
NLE240202390463 | Obra | SIS-FAISMUN-10/24-IR | CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4068168.57 | 4068168.57
NLE240202367523 | Obra | SIS-FAISMUN-10/24-CP | CONSTRUCCIONES FIRMES MEXICANAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5658609.88 | 5658609.88
NLE240202368531 | Obra | SIS-FAISMUN-07/24-IR | CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3557102.23 | 3557102.23
NLE240202387861 | Obra | SIS-FAISMUN-05/24-CP | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS ROCASA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9695563.16 | 9695563.16
NLE240202387861 | Obra | SIS-FAISMUN-04/24-CP | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9986308.28 | 9986308.28
NLE240202367017 | Obra | SIS-FAISMUN-09/24-CP | CONSTRUCTORA NANABI XOÑIJUMU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7531463.15 | 7531463.15
NLE240202387883 | Obra | SIS-FAISMUN-06/24-CP | SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14050740.98 | 14050740.98
NLE240202387883 | Obra | SIS-FAISMUN-08/24-CP | MASMARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14399057.53 | 14399057.53
NLE240202387883 | Obra | SIS-FAISMUN-07/24-CP | MASMARK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 14379480.48 | 14379480.48
NLE240202389921 | Obra | SIS-FAISMUN-09/24-IR | TEROMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3762104.09 | 3762104.09
NLE240202390461 | Obra | SIS-FAISMUN-13/24-CP | CONSTRUCCIONES REFORZADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9300186.59 | 9300186.59
NLE240202390461 | Obra | SIS-FAISMUN-12/24-CP | TECON TECNOLOGIA AVANZADA PARA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9066999.64 | 9066999.64
NLE240202400811 | Obra | SIS-PROAGUA-01/24-IR | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4945072.52 | 4945072.52

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE240202389827 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830 | 458 | 25.0273
NLE240202389948 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 3258 | 3258 | 489 | 15.0092
NLE240202364695 | 2024 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 8 | 1
NLE240202388652 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 8248 | 8248 | 825 | 10.0024
NLE240202366360 | 2024 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 31 | 23.8462
NLE240202389747 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1324 | 1324 | 26 | 1.9637
NLE240202377853 | 2024 | 2 | Metros lineales | 240 | 240 | 31 | 12.9167
NLE240202390463 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470 | 296 | 11.9838
NLE240202367523 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 285 | 15
NLE240202368531 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 180 | 12
NLE240202387861 | 2024 | 2 | Metros lineales | 298 | 298 | 6 | 2.0134
NLE240202367017 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 285 | 15
NLE240202387883 | 2024 | 2 | Metros lineales | 660 | 660 | 33 | 5
NLE240202389921 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 2200 | 2200 | 264 | 12
NLE240202390461 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840 | 1436 | 20.9942
NLE240202400811 | 2024 | 2 | Metros lineales | 65 | 65 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".